Secretaria de Direitos Humanos e Juventude

Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA

Marco Aurélio Filho

RESOLUÇÃO COMDICA Nº 002/2025

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA Recife, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 16.604 de 18 de fevereiro de 1992, e pela Lei Municipal nº 15.820 de 14 de novembro de 1993, e da Lei nº 17.884 de 12/07/2013 e suas alterações, e das Resoluções COMDICA nº 004/2017, Resolução nº 016/2021, Resolução nº 059/2023, o colegiado COMDICA Recife.

Considerando o período de vigência de 30/07/2024 a 30/01/2025 para execução da parceria estabelecida no Termo de Colaboração nº 031/2024 entre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e a OSC Fundação Fé e Alegria.

Considerando a data de 25/06/2024 onde foi aprovado o cronograma de procedimentos e execução do referido projeto, através da resolução 029/2024 com a OSC Fundação Fé e Alegria, cujo objeto da parceria é atender 40 crianças e adolescentes contribuindo com a prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais e com o desenvolvimento integral dos atendidos através de atividades artísticas, culturais, de lazer e formação humana.

Considerando que a OSC Fundação Fé e Alegria apresentou na data de 02/12/2024 requerimento através de ofício nº 030/2024 solicitante de Termo Aditivo de prazo e utilização de saldo de recursos financeiros dispostos no Termo de Colaboração nº 031/2024, anexando o plano de trabalho com detalhamentos do período da extensão das ações.

Considerando o detalhamento das ações, a OSC visa a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 031/2024 datado de 23/07/2024, ampliado através do 1º Termo Aditivo que estenderá o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, apresentando novo cronograma para o período de 31/01/2025 a 28/02/2025.

Considerando que o artigo 55 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 (MROSC), dispõe que a vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Considerando que após a aprovação e assinatura do 1º Termo Aditivo, deverá ser publicado no Diário oficial do Município o extrato com os dados da parceria e os novos prazos estabelecidos.

Considerando que o aditamento do prazo de execução das ações previstas no Plano de Trabalho por mais um mês ajustasse ao cronograma orçamentário, sem acréscimo no valor global do projeto, sendo justificável e necessário para cumprimento do objeto firmado no Termo de Colaboração de nº 031/2024.

Considerando o parecer da gestora da parceria ao pleito da OSC, sendo apresentado ao colegiado COMDICA em plenária ordinária de 17/12/2024 aprovado por unanimidade.

Resolve:

Aprovar em reunião plenária ordinária de 17/12/2024 o cronograma de execução do 1º Termo Aditivo do projeto – Catavento II – executado pela OSC Fundação Fé e Alegria

| ADITIVO DE PRAZO AO CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS RESOLUÇÃO COMDICA Nº 029/2024 FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA | PERÍODO |
| --- | --- |
| Publicação do cronograma de execução do 1º Termo Aditivo do projeto – CATAVENTO II chancelado pela resolução nº 059/2023, Resolução nº 016/2021 do 2º Edital de Captação de Recursos do COMDICA. | XX /01/2025 |
| Assinatura do Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Termo de Colaboração nº 031/2024 contendo o calendário do novo período de execução por prorrogação de uso do recurso no projeto e datas das prestações de contas pedagógicas e financeiras. | 31/01/2025 (sexta-feira) |
| Período de vigência do 1º TERMO ADITIVO por 30 dias do Termo de Colaboração nº 031/2024. | 31/01/2025 a 28/02/2025 |
| Entrega da prestação de contas financeira (2ª parcela de execução) | Até 14 de fevereiro de 2025 (sexta-feira) |
| Entrega da prestação de contas pedagógica (2ª parcela de execução + 1º Termo Aditivo) | 14/03/2025 (sexta-feira) |
| Entrega da prestação de contas financeira (1º Termo Aditivo) | 14/03/2025 (sexta-feira) |
| Entrega do relatório de impacto pedagógico da execução do projeto – Catavento II | Até 31/03/2025 (quinta-feira) |

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 15 de Janeiro de 2024.

Maria Madalena Peres Fuchs

Presidente do COMDICA